## WBS
WBS작성법
반려로봇 WBS
과제명 | 주제 | [6 empty] | 일정관리담당자 | 김성재
과제책임자 | 김성재 | 과제기간 | 2024. 05. 08 ~ 2024. 05.29 |  |  |  |  | 최종작성일 | 기간경과율 | 976.2% | 기간경과율 | 프로젝트 시작날짜부터 기간이 얼마나 경과되었는지 정도
WBS | 작업 이름 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 과제 소요 기간 | 계획율 | 기관 경과 | 현재 완료율 | 담당자 | 산출물 |  | (TODAY()-DATE(프로젝트시작날짜))/(DATE(프로젝트시작날짜)-DATE(프로젝트종료날짜))
1 | [10 empty] | 시작날짜 | 작업시작날짜
1.1 | 계획 | [9 empty] | 예상 완료 날짜 | 작업 예상 완료 날짜
1.1.1 | 계획 수립 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 2023-07-27 | 10 | 100% |  | 100% | 김성재 |  | 실제 완료 날짜 | 작업 실제 완료 날짜
1.1.2 | WBS 작성 | 2024-04-30 | 2024-05-29 |  | 30 | 93.1% |  |  | 김성재 |  | 계획률 | 오늘을 기준으로 해당 작업이 얼마나 진행되어야하는지
1.2 | 분석 | [10 empty] | (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))
1.2.1 | 요구사항 분석 | [10 empty] | IF((TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜))>100, 1, (TODAY()-DATE(시작날짜))/(DATE(예상완료날짜)-DATE(시작날짜)))
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 2024-04-30 | 2024-05-29 |  | 30 | 93.1% |  |  | 최교인 |  | ex) | 54% → 오늘을 기준으로 54% 진행되어야함
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 2024-05-01 | 2024-05-30 |  | 30 | 89.66% |  |  | 최교인 |  |  | 100% → 오늘을 기준으로 완성되어야 함
1.2.2 | 빅데이터 분석(실전프로젝트) |  |  |  | 1 | [5 empty] | 완료율 | 오늘을 기준으로 실제 작업이 완료된 정도
1.2.2.1 | 빅데이터 분석 정의 | 2024-04-30 | 2024-05-29 |  | 30 | 93.1% |  |  | 이나영 |  |  | 계획률과 완료율을 계속 비교하여 작업이 딜레이 되지 않도록 체크
1.2.2.2 | 빅데이터 분석 명세 | 2024-05-01 | 2024-05-30 |  | 30 | 89.66% |  |  | 이나영 |  | 담당자 | 작업 담당자
1.3 | 설계 | [9 empty] | 산출문서 | 해당 작업과 관련된 산출문서
1.3.1 | DB 설계
1.3.1.1 | DB 아키텍처 | 2024-05-08 | 2024-05-18 |  | 11 | 190% |  | 80% | 김주현
1.3.1.2 | DB 요구사항 분석 | 2024-05-08 | 2024-05-18 |  | 11 | 190% |  | 80% | 김주현
1.3.1.3 | DB 테이블 명세 | 2024-05-08 | 2024-05-18 |  | 11 | 190% |  | 80% | 김주현
1.3.2 | UI/UX 설계
1.3.2.1 | UI 설계 | 2024-04-29 | 2024-05-10 |  | 12 | 254.5% |  |  | 이종권
1.3.2.2 | UX 방향성 분석(보완) | 2024-05-10 | 2024-05-18 |  | 9 | 212.5% |  |  | 이종권
1.3.3 | 아키텍처
1.3.3.1 | S/W 아키텍처 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-13 |  | 6 | 380% |  |  | 김성재
1.3.3.2 | 시스템 아키텍처 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-13 |  | 6 | 380% |  |  | 김성재
1.3.4 | 데이터 모델링 설계
1.3.4.1 | 데이터 수집 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-13 |  | 6 | 380% |  |  | 이나영
1.3.4.2 | 데이터 모델링 설계 | 2024-05-08 | 2024-05-13 |  | 6 | 380% |  |  | 이나영
1.4 | 구현
1.4.1 | 화면 구현(Front)
1.4.1.1 | 로그인화면 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이종권
1.4.1.2 | 회원가입화면 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이종권
1.4.1.3 | 메인화면 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이종권
1.4.1.4 | 구글캘린더 화면 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이종권
1.4.1.5 | 감정분석 화면 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이종권
1.4.1.6 | 전등 조작 화면 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이종권
1.4.2 | 기능 구현(IoT, BACK)
1.4.2.1 | 라즈베리파이 전등 조작 서버, 모형 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 김성재
1.4.2.2 | 감정기반 로봇 눈으로 감정 표현 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 김성재
1.4.2.3 | 마이크로 사용자 음성 입력 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 김성재
1.4.2.4 | 스피커로 로봇 대답 출력 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 김성재
1.4.2.5 | 랭체인 기반 사용자 음성명령 분류 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 김성재
1.4.2.6 | 랭체인 기반 로봇 대답 생성 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 김성재
1.4.2.7 | 랭체인 기반 로봇 대답 생성 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 김성재
1.4.2.8 | 랭체인 기반 로봇 대답 생성 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 김성재
1.4.3 | 기능 구현(Model)
1.4.3.1 | 감정 분석 데이터 수집 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 최교인
1.4.3.2 | 감정 분석 데이터 전처리 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 최교인
1.4.3.3 | 감정 분석 모델링 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 최교인
1.4.3.4 | 감정 분석 모델링 검증 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 최교인
1.4.3.5 | 감정 기반 노래추천 데이터 수집 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이나영
1.4.3.6 | 감정 분석 노래추천 데이터 전처리 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이나영
1.4.3.7 | 감정 분석 노래추천 모델링 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이나영
1.4.3.8 | 감정 분석 노래추천 모델링 검증 | 2024-05-08 | 2024-05-24 |  | 17 | 118.8% |  |  | 이나영
1.5 | 테스트
1.5.1 | 서비스 테스트
1.5.1.1 | 단위 테스트 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  | 6 | 60%
1.5.1.2 | 통합 테스트 | 2024-05-24 | 2024-05-29 |  | 6 | 60%
1.5.1.3 | 통합 테스트 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.5.1.4 | 사용자 테스트 및 리뷰 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.5.2 | 리뷰 취합 및 최종 점검 |  |  |  | 1
1.6 | 검토
1.6.1 | 서류
1.6.1.1 | 기획서 | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  | 5 | 50% |  |  | 김성재
1.6.1.2 | 요구사항정의서 | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  | 5 | 50% |  |  | 최교인
1.6.1.3 | 빅데이터분석정의서 | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  | 5 | 50% |  |  | 이나영
1.6.1.4 | DB요구사항분석서 | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  | 5 | 50% |  | 90%% | 김주현
1.6.1.5 | IoT 회로구성 설계서 | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  | 5 | 50% |  | 100% | 김성재
1.6.1.6 | 테이블명세서 | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  | 5 | 50% |  | 100% | 김주현
1.6.1.7 | 화면설계서 | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  | 5 | 50% |  |  | 이종권
1.6.1.8 | 시스템 아키텍쳐 | 2024-05-25 | 2024-05-29 |  | 5 | 50% |  |  | 김성재
1.6.1.7 | 테스트결과서 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2 | 동료 검토 |  |  |  | 1
1.6.2.1 | 동료 검토(설계) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2.2 | 동료 검토(분석) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2.3 | 동료 검토(구현) |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.3 | 품질 보증 |  |  |  | 1 | #DIV/0!
1.6.2 | 발표준비
1.6.2.1 | 발표 PPT 작성 | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2023-07-30 |  | 100% | 0일
1.6.2.2 | 시연 영상 촬영 | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2023-07-30 |  | 100% | 0일
1.6.2.3 | 1차 리허설 및 발표자료 멘토링 | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2023-07-31 |  | 100% | 0일
1.6.2.4 | 최종 리허설 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 2023-08-01 |  | 0% | 0일
Formulas:
계획율 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1, 1, (TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜]))

## 예시 2023.04.13
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
SNS | [10 empty] | 전체 | 57.5%
[11 empty] | Back | 60%
리버스엔지니어링 | SNS(소셜 네트워크 서비스) | [6 empty] | 일시 | 2023-06-20 |  | Front | 50%
이 름 | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 |  | 팀장 | 팀장 | DB | 80%
역할분담 | Main | PM | Main | Front | Main | 크롤링 | Main | Back | Main | Main | 크롤링 | 40%
| Sub | Front | Sub | Back | Sub | Back | Sub | Front | Sub | Sub | 산출문서 | 30%
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 및 일정관리 | Back | kakao API 활용 로그인 기능 테스트 완료 | 크롤링 | 네이버지도 음식점 100개 수집(20%) | Front | 메인페이지 설계(60%)
오늘 할 업무 | Back | DB 설계 및 구축 | Back | Kakao API 활용 Push 알림 테스트 시작 | 크롤링 | 네이버지도 음식점 400개 수집(80%) | Front | 메인페이지 설계(100%)
| Front | 운동 자세 분석 페이지 설계 | [5 empty] | 채팅 페이지 설계 (40%)
HELP! |  |  | Back | KaKao API 알림 시 타입 오류
프로젝트 진행일지
안건 1 | - 이번주 해야 할 것
세부내용 | 1 | 수요일 까지 프로젝트 기획서 마무리 및 프로젝트 개요서
| 2 | 이번주 까지 프로젝트 개요서, 프로젝트 기획서 마무리 및 기획발표 준비
| 3 | DB멘토링 준비 – 요구사항 정의서 , 유스케이스 작성
4
5
안건 2 | - 데이터 수집
세부내용 | 1 | 구글 폼으로 설문조사지 제작 및 배포
| 2 | ai hub에서 자료 요청
3
4
5
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.08
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-08 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무
오늘 할 업무 |  | 랭체인으로 시스템 기본 구조 구현 |  | 음성 데이터 모델에 넣을 수 있는 형태로 구축 |  | 구글 캘린더 api 일정관리 기능 개발 |  | Spotify 연결 |  | 감정키워드로 스포티파이 플레이리스트 특징 추출
VectorDB 에 컬렉션 구현
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.09
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-09 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 랭체인으로 시스템 기본 구조 구현 |  | 음성 데이터 모델에 넣을 수 있는 형태로 구축 |  | 구글 캘린더 api 일정관리 기능 개발 |  | Spotify 연결 |  | 감정키워드로 스포티파이 플레이리스트 특징 추출
검색한 플레이 리스트 주제에 따른 플레이 리스트 안의 노래 자동 검색 알고리즘 구현
음악 특성 추출 알고리즘 구현
VectorDB 구축
오늘 할 업무 |  | 랭체인구조 + 대화모델 |  | 음성 데이터 모델에 넣을 수 있는 형태로 구축(이어서) 이후 모델 개발 |  | 앱 프레임 개발 |  | VectorDB 노래 특성 index 구성 |  | 노래 특성 가중치 테이블 정리
[8 empty] | RDBMS 테이블 추가 및 정리 |  | 재생시간별 가중치 기준 확립
노래추천모델 학습 시켜보기
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.10
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-10 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 랭체인으로 시스템 기본 구조 구현 |  | 음성 데이터 모델에 넣을 수 있는 형태로 구축(이어서) 이후 모델 개발 |  | 앱 프레임 개발 |  | 음악 특성에 맞는 VectorDB Index 재 구축 |  | 노래 특성 가중치 테이블 정리
|  | 랭체인구조 + 대화모델 | [5 empty] | 다양한 음악 특성 추출 방식 시도 |  | 재생시간별 가중치 기준 확립
노래추천모델 학습 시켜보기
오늘 할 업무 |  | LLM buffer 스트리밍방식으로 구현 |  | 정확도 높일 수 있도록 특성 추출 방법 수정 |  | 로그인, 로그아웃, 회원정보수정, 탈퇴 기능 |  | 어제 한 특성 추출 방식 중 가장 좋은 방식 사용 후 테스트 모델 구현 |  | 크롤링해서 테스트용 mp3, wav파일 다운받기
[6 empty] | db값 플러터 그래프 구현 |  | VectorDB와 연결 후 test |  | mfcc(wav), audiomentaions(mp3) 코드 작성
wav 파일로 특성추출 테스트 해보기
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.11
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-11 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 랭체인으로 시스템 기본 구조 구현 |  | 정확도 높일 수 있도록 특성 추출 방법 수정 |  | 회원가입, 로그인 기능 구현 |  | 어제 한 특성 추출 방식 중 가장 좋은 방식 사용 후 테스트 모델 구현 |  | 크롤링해서 테스트용 mp3, wav파일 다운받기
|  | LLM buffer 스트리밍방식으로 구현 | [7 empty] | mfcc(wav), audiomentaions(mp3) 코드 작성
wav 파일로 특성추출 테스트 해보기
오늘 할 업무 |  | LLM 스트리밍 오디오 출력 구현 |  | 정확도 낮은 원인 분석 및 해결 |  | 회원가입, 로그인, 로그아웃, 회원정보수정, 탈퇴 기능 마무리 및 테스트 |  | 음악 감정 받아서 노래 트는 기능 구현 |  | 기본 데이터가 될 감정별 플레이리스트 크롤링하고, mp3파일로 저장하기
|  | 타입캐스트api 체크 |  |  |  | db값 플러터 그래프 구현 |  |  |  | 허깅페이스 음악 분류 모델 테스트 해서 모델 성능 확인하기
가중치 테이블 업데이트 방식 결정
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.13
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-13 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | LLM 스트리밍 오디오 출력 구현 |  | 정확도 낮은 원인 분석 및 해결 |  | db값 플러터 바 그래프 구현 |  | 음악 감정 받아서 노래 트는 기능 구현 |  | 기본 데이터가 될 감정별 플레이리스트 크롤링하고, mp3파일로 저장하기
|  | 타입캐스트api 체크 |  |  |  | 유튜브 동영상 삽입 |  |  |  | 허깅페이스 음악 분류 모델 테스트 해서 모델 성능 확인하기
가중치 테이블 업데이트 방식 결정
오늘 할 업무 |  | flask 통신으로 전등제어 |  | 정확도 높은 후보모델들을 언어 모델과 결합해 보기 |  | Flutter - Flask 통신으로 전등제어 기능 |  | 노래 트는 방법 변경 |  | 플레이 리스트 mp4로 크롤링 다운 받고 wav파일로 전환
|  | 아두이노 시리얼 통신 구축 |  |  |  | 전등제어 페이지 개발 |  | 테이블 정리 |  | 가중치 테이블 업데이트 확정
|  | 대화 모델 구조 개선 | [5 empty] | 감정 받아서 음악 추천하는 기능 함수 연동 후 정리
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.14
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-14 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | flask 통신으로 전등제어 |  | 정확도 높은 후보모델들을 언어 모델과 결합해 보기 |  | Flutter - Flask 통신으로 전등제어 기능 |  | 음악 감정 받아서 노래 트는 기능 구현 |  | 플레이 리스트 mp4로 크롤링 다운 받고 wav파일로 전환
|  | 아두이노 시리얼 통신 구축 |  |  |  | 전등제어 페이지 개발 |  |  |  | 가중치 테이블 업데이트 확정
대화 모델 구조 개선
오늘 할 업무 |  | 대화 모델 구조 개선 |  | 비교군(Valid 데이터)과 검증 및 실제 마이크 입력 결과 확인해 보기 + 가능하면 모델 성능 더 높여보기 |  | Flutter - Flask 통신으로 전등제어 기능 테스트 |  | 노래 트는 방법 변경 |  | wav 파일 크롤링 진행 중 / 파일 name, url 등 csv 파일로 저장
[6 empty] | 감정에 따라 출력 될 텍스트, 영상 - 데이터 로직 만들기 |  | 테이블 정리 |  | 집 모듈 만들기
[8 empty] | 감정 받아서 음악 추천하는 기능 함수 연동 후 정리 |  | 가중치 업데이트 로직 짜기
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.16
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-16 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 대화 모델 구조 개선 |  | 비교군(Valid 데이터)과 검증 및 실제 마이크 입력 결과 확인해 보기 + 가능하면 모델 성능 더 높여보기 |  | Flutter - Flask 통신으로 전등제어 기능 테스트 |  | 노래 트는 방법 변경 (Chrome) |  | wav 파일 크롤링 진행 중 / 파일 name, url 등 csv 파일로 저장
[8 empty] | 테이블 정리 |  | 집 모듈 만들기
[8 empty] | 음악 추천하는 기능 함수 정리 |  | 가중치 업데이트 로직 짜기
오늘 할 업무 |  | 시스템 구조 추가 설계 |  | 추출 및 학습 방법, 모델 변경으로 멀티모달 완성 |  | mysql 라이브러리 적용 |  | 크롤링 한 값들 pinecone 저장 |  | 가중치 업데이트(벡터 계산) 코드 완료
|  | 라즈베리파이 프로그램 테스트 |  |  |  | TB_EMOTION 테이블에 감정데이터 입력 |  | 감정 받아서 test |  | wav 크롤링 + csv 파일 name컬럼 통일
아두이노 도트매트릭스 눈 코드
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.17
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-17 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 시스템 구조 추가 설계 |  | 추출 및 학습 방법, 모델 변경으로 멀티모달 완성 |  | mysql 라이브러리 적용 |  | 크롤링 한 값들 pinecone 저장 |  | 가중치 업데이트(벡터 계산) 코드 완료
|  | 라즈베리파이 프로그램 테스트 |  |  |  | TB_EMOTION 테이블에 감정데이터 입력 |  | 감정 받아서 test |  | wav 크롤링 + csv 파일 name컬럼 통일
아두이노 도트매트릭스 눈 코드
오늘 할 업무 |  | 시스템 구조 설계 |  | 추출 특성 선별하여 모델에 학습 |  | 감정 데이터 별 추천 텍스트 동영상 |  | 음악 컨트롤 기능 구현 |  | 가중치 계산 코드 수정
|  | 멀티프로세싱 클래스 작업 | [5 empty] | 가중치 코드 연동 |  | 텍스트_감정 모델 만들어서 테스트
pinecone 저장 문제 해결
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.18
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-18 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 시스템 구조 설계 |  | 추출 특성 선별하여 모델에 학습 |  | 감정 데이터 별 추천 텍스트 동영상 |  | 음악 컨트롤 기능 구현 |  | 가중치 계산 코드 수정
|  | 멀티프로세싱 클래스 작업 | [5 empty] | 가중치 코드 연동 |  | 텍스트_감정 모델 만들어서 테스트
pinecone 저장 문제 해결
오늘 할 업무 |  | 시스템 구조 설계 통합 |  | 앙상블 함수, 모델 재학습 |  | db 감정데이터 그래프 적용 |  | class 로 코드 수정 |  | 감정 텍스트 모델(LeakyReLU, RNN 사용해보기)
|  | 멀티프로세싱 작업 |  | 요구사항정의서 작성 |  | Flutter - Flask 선풍기 연결 조작 |  | pinecone 노래 4000곡 업데이트 |  | 크롤링은 늘 진행중...
[6 empty] | 화면설계서 작성 |  | 문서 작성 |  | 집 모듈 완성
HELP! |  | 멀티프로세싱이 되지 않는다!!!!!!!
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 멀티프로세싱 ㅅㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄㅄ
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.20
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-20 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 시스템 구조 설계 통합 |  | 앙상블 함수, 모델 재학습 |  | db 감정데이터 그래프 적용 |  | pinecone 노래 4000곡 업데이트 |  | 감정 텍스트 모델(LeakyReLU, RNN 사용해보기)
|  |  |  | 요구사항정의서 작성 |  | Flutter - Flask 선풍기 연결 조작 |  | class 로 코드 수정 |  | 크롤링은 늘 진행중...
[6 empty] | 화면설계서 작성 |  | 문서 작성 |  | 집 모듈 완성
오늘 할 업무 |  | 시스템 구조 설계 통합 |  | 빅데이터 분석 정의서 작성 |  | 화면설계서 작성 |  | 코드 합쳐서 디버깅 |  | 감정 텍스트 모델 테스트
|  | IoT 회로 설계서 |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  | 원그래프 개발 db연결 |  | pinecone 추가 2000곡 업데이트 |  | 집 모듈에 라즈베리파이 설치 후 조명, 선풍기 제어 테스트
[8 empty] | 기능 디테일 추가 |  | 빅데이터분석정의서 작성
크롤링 진행중...
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.21
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-21 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 시스템 구조 설계 통합 |  | 빅데이터 분석 정의서 작성 |  | 화면설계서 작성 |  | 기능 디테일 추가 |  | 감정 텍스트 모델 테스트
|  | IoT 회로 설계서 작성 |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  | 원그래프 개발 db연결 |  | 코드 합쳐서 디버깅 |  | 집 모듈에 라즈베리파이 설치 후 조명, 선풍기 제어 테스트
[8 empty] | pinecone 추가 2000곡 업데이트 |  | 빅데이터분석정의서 작성
크롤링 진행중...
오늘 할 업무 |  | 시스템개요서 작성 |  | 텍스트/음성 모델 경량화 |  | spotify 연동 |  | 문서 작성 |  | kobert 파인튜닝
|  | 라즈베리파이 시스템 테스트 |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  |  |  | 계속 되는 디버깅 |  | 집 모듈 내 전등 선 연결 및 테스트
|  |  |  | 텍스트/음성 모델 라즈베리파이에서 돌려보기 |  |  |  | surprise 적용 되는 지 실험 |  | 요구사항정의서 작성
시스템아키텍처 작성
크롤링 진행중...
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.22
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-22 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 시스템개요서 작성 |  | 텍스트/음성 모델 경량화 |  | spotify 연동 |  | 문서 작성 |  | kobert 파인튜닝
|  | 라즈베리파이 시스템 테스트 |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  |  |  | 계속 되는 디버깅 |  | 집 모듈 내 전등 선 연결 및 테스트
|  |  |  | 텍스트/음성 모델 라즈베리파이에서 돌려보기 |  |  |  | surprise 적용 되는 지 실험 |  | 요구사항정의서 작성
시스템아키텍처 작성
크롤링 진행중...
오늘 할 업무 |  | 전체 시스템 통합 |  | 모델 경고문 해결 |  | spotify 연동 |  | 로봇에 적용해서 디버깅 |  | kobert 파인튜닝
|  | 시스템 디버깅 |  | 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  |  |  | 표지 작성 |  | 집 모듈 마무리
[8 empty] | kobert 모델 실험 |  | 아두이노 눈 애니메이션 코드
크롤링 진행 중...
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.23
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-23 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 시스템개요서 작성 |  | 모델 경고문 해결 |  | spotify 연동 |  | kobert 모델 실험 |  | kobert 파인튜닝
|  | 라즈베리파이 시스템 테스트 |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  |  |  | 로봇에 적용해서 디버깅 |  | 집 모듈 마무리
[8 empty] | 표지 작성 |  | 아두이노 눈 애니메이션 코드
크롤링 진행 중...
오늘 할 업무 |  | 전체 시스템 디버깅 |  | 모델 경고문 해결 |  | 화면설계서 작성 |  | 문서 정리 |  | 감정 텍스트 모델 okt.pos
|  |  |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  |  |  | 프로젝트 사진 촬영&&편집 |  | 짱구 눈 완성
[8 empty] | 계속 되는 디버깅... |  | 크롤링 진행 중...
데이터 베이스 값 정리
로그인 회원가입 암호화
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 텍스트 모델
세부내용 | 김주현 | kobert 환경 셋팅이랑 저희 환경 출동 납니다
다른 방법을 구상해보는것도 좋을 것 같습니다
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.24
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-24 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 시스템 디버깅 |  | 모델 경고문 해결 |  | spotify 연동 |  | 문서 정리 |  | 감정 텍스트 모델 okt.pos
|  |  |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  |  |  | 프로젝트 사진 촬영&&편집 |  | 짱구 눈 완성
[8 empty] | 계속 되는 디버깅... |  | 크롤링 진행 중...
데이터 베이스 값 정리
로그인 회원가입 암호화
오늘 할 업무 |  | 시스템 디버깅 |  | 모델 경고문 해결 |  | 화면설계서 작성완료 |  | 문서 최종 검토 같이 |  | 서류 검토 및 마무리
|  |  |  | 서류 완성 |  | 화면디자인 |  | 시연 영상 시나리오 구상 |  | 감정 텍스트 모델 테스트
|  |  |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  |  |  | 표지 사진 더 필요한 것 있으면 더 찍기 |  | 크롤링 진행 중...
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## 실전 2024.05.25
프로젝트 팀미팅 | [10 empty] | 진행률
감정 분석 기반 대화 및 노래추천 로봇 | [10 empty] | 전체 | 0%
Back
기업명 | [7 empty] | 일시 | 2024-05-25 |  | Front
이 름 | 김성재 |  | 최교인 |  | 이종권 |  | 김주현 |  | 이나영 |  | DB
역할분담 | Main | IoT, 랭채인, 이름 트리거 모델 | Main | 감정 분석 모델 | Main | 플러터 기반 앱 | Main | DB | Main | 감정기반 노래 추천 모델 | 데이터모델링
| Sub | 서버, 시스템 통합 | Sub |  | Sub | IoT | Sub | 노래추천 모델 | Sub | IoT | 산출문서
어제 한 업무 |  | 시스템 디버깅 |  | 모델 경고문 해결 |  | 화면설계서 작성완료 |  | 문서 최종 검토 같이 |  | 서류 검토 및 마무리
|  |  |  | 서류 완성 |  | 화면디자인 |  | 시연 영상 시나리오 구상 |  | 감정 텍스트 모델 테스트
|  |  |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... |  |  |  | 표지 사진 더 필요한 것 있으면 더 찍기 |  | 크롤링 진행 중...
오늘 할 업무 |  |  |  | 텍스트/음성 모델 정확도 향상은 계속 ing... | [5 empty] | ppt 초안 작성
|  |  |  | 모델 디버깅 위해 구조 파악 공부 | [5 empty] | 감정 텍스트 모델 다른 데이터 써보기
시연 영상 제작
크롤링 진행 중...
HELP!
프로젝트 진행일지
안건 1
세부내용
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용